## Slide 1: Comparação entre os cenários
Ano letivo 2020 / 2021

## Slide 2: Comparação
Foram construídos 9 cenários, variando as seguintes condições:
  Data de retorno às atividades presenciais
    15/06/2020
    01/07/2020
    13/07/2020
  Realização de atividades aos sábados (por metodologias presenciais, remotas ou Trabalho discente efetivo).
  Dividindo as férias de meio de ano de 2020.
  Foram priorizadas as condições para que as reposições sejam presenciais, se necessário e a critério da comunidade acadêmica local, caso os recursos mínimos necessários para as atividades remotas não estejam disponíveis.

## Slide 3: Reposições aos sábados
Em 6 dos 9 cenários testados se prevê a reposição de aulas do primeiro semestre aos sábados do segundo semestre, para aliviar a pressão por dias letivos no primeiro semestre.
As reposições aos sábados são organizadas alternando os dias da semana que estão sendo repostos, assim haverá um rodízio entre os docentes que precisarão ir aos sábados.
As atividades presenciais aos sábados devem ocorrer nos períodos matutino e vespertino, quando presenciais.
As atividades de reposição podem ser: Presenciais, Remotas ou utilizando Trabalho Discente Efetivo.

## Slide 4: Sugestão de regulamentação para o TDE no IFSP
  Utilizando o trabalho discente efetivo, conforme indicado na Resolução CNE/CES 03/2007 para os cursos de graduação e conforme a Resolução CNE/CEB 03/2018 para os cursos de educação básica, conforme Parecer do Procurados Federal emitido no dia xx/04/2020 após consulta da PRE.
    O trabalho discente efetivo deve versar sobre temas que já foram ou serão trabalhados também de forma presencial.
    É obrigatória a apresentação de devolutiva ao aluno sobre as atividades realizadas nesta modalidade de ensino.
    São consideradas atividades de trabalho discente efetivo para o Instituto Federal de São Paulo:
      Estudos dirigidos, individuais ou em grupo;
      Leitura e produção de textos científicos e trabalhos acadêmicos;
      Produção de materiais/experimentos;
      Intervenção prática na realidade;
      Visitas de estudo a instituições na área do curso;
      Consultas à bibliotecas e centros de documentação;
      Visitas à instituições educacionais e culturais;
      Outras atividades, desde que relacionados à natureza do conhecimento do componente curricular ao qual se vincula.

## Slide 5: Reposições presenciais aos sábados
A alocação dos espaços pedagógicos deve priorizar os cursos que já previam a utilização do sábado no PPC, seguidos dos cursos noturnos.
Os curso que já previam aulas aos sábados devem estender o período de atividades deste dia se for realizar reposições presenciais.

## Slide 6: Ingresso de estudantes no meio do ano
Em todos os casos estudados é possível realizar a entrada de estudantes no meio do ano, no momento em que for iniciar o segundo semestre de 2020.

## Slide 7: Cenários testados
Cenário | Reinício | Reposição aos Sáb. | Div. Férias Julho
1 | 15/06/2020 | SIM | NÃO
2 | 01/07/2020 | SIM | NÃO
3 | 13/07/2020 | SIM | NÃO
4 | 15/06/2020 | SIM | SIM
5 | 01/07/2020 | SIM | SIM
6 | 13/07/2020 | SIM | SIM
7 | 15/06/2020 | NÃO | NÃO
8 | 01/07/2020 | NÃO | NÃO
9 | 13/07/2020 | NÃO | NÃO

## Slide 8: Como cada cenário foi construído?
Todos os cenários consideram 95 dias letivos nos semestres de 2020, em função da MP 934/2020 que desobriga o cumprimento dos dias letivos, mas com cumprimento da CH estabelecida para o curso.
O semestre 2021/1 considera 100 dias letivos.
Verificar arquivos da proposta.

## Slide 9: Comparação entre os cenários
Cenário | Início do 1° sem | Fim do 1°sem | Período de férias 1 | Início do 2° sem | Fim do 2°sem | Período de férias 2
1 | 15/06/2020 | 14/08/2020* | 17 a 31/08 | 01/09/2020 | 26/01/2021 | 28/01 a 26/02
4 | 15/06/2020 | 21/08/2020* | 29/05 a 05/06 e 24/08 a 30/08 | 01/09/2020 | 22/01/2021 | 22/01 a 20/02
7 | 15/06/2020 | 24/09/2020 | 25/09 a 09/10 | 13/10/2020 | 09/03/2021 | 10/3 a 08/04
* - As reposições das aulas do 1° sem. estão alocadas também aos sábados do semestre seguinte

## Slide 10: Comparação entre os cenários
Cenário | Dias Let. 1° sem | Dias Let. 2° sem | Início do 1° sem 2021 | Fim do 1° sem 2021 | Dias letivos 2021/1 | Utiliza rep. aos sáb em 2021/1
1 | 95 | 95 | 01/03/21 | 08/07/21 | 100 | Sim, 8
4 | 95 | 95 | 22/02/21 | 08/07/21 | 100 | Sim, 3
7 | 95 | 95 | 09/04/21 | 31/08/21 | 100 | Não

## Slide 11: Comparação entre os cenários
Cenário | Início do 1° sem | Fim do 1°sem | Período de férias 1 | Início do 2° sem | Fim do 2°sem | Período de férias 2
2 | 01/07/2020 | 29/08/2020* | 31/08 a 14/09 | 15/09/2020 | 11/02/2021 | 12/02 a 13/03
5 | 01/07/2020 | 04/09/2020* | 20/06 a 27/06 e 05/09 a 11/09 | 14/09/2020 | 04/02/2021 | 05/02 a 06/03
8 | 01/07/2020 | 09/10/2020 | 10/10 a 24/10 | 26/10/2020 | 09/03/2021 | 22/3 a 20/04
* - As reposições das aulas do 1° sem. estão alocadas também aos sábados do semestre seguinte

## Slide 12: Comparação entre os cenários
Cenário | Dias Let. 1° sem | Dias Let. 2° sem | Início do 1° sem 2021 | Fim do 1° sem 2021 | Dias letivos 2021/1 | Utiliza rep. aos sáb em 2021/1
2 | 95 | 95 | 15/03/21 | 16/07/21 | 100 | Sim, 13
5 | 95 | 95 | 08/03/21 | 08/07/21 | 100 | Sim, 13
8 | 95 | 95 | 21/04/21 | 14/09/21 | 100 | Não

## Slide 13: Comparação entre os cenários
Cenário | Início do 1° sem | Fim do 1°sem | Período de férias 1 | Início do 2° sem | Fim do 2°sem | Período de férias 2
3 | 13/07/2020 | 02/09/2020* | 03/09 a 17/09 | 18/09/2020 | 12/02/2021 | 26/02 a 27/03
6 | 13/07/2020 | 11/09/2020* | 26/06 a 03/07 e 12/09 a 18/09 | 21/09/2020 | 11/02/2021 | 19/02 a 20/03
9 | 13/07/2020 | 22/10/2020 | 23/10 a 06/11 | 09/11/2020 | 31/03/2021 | 01/04 a 30/04
* - As reposições das aulas do 1° sem. estão alocadas também aos sábados do semestre seguinte

## Slide 14: Comparação entre os cenários
Cenário | Dias Let. 1° sem | Dias Let. 2° sem | Início do 1° sem 2021 | Fim do 1° sem 2021 | Dias letivos 2021/1 | Utiliza rep. aos sáb em 2021/1
3 | 95 | 95 | 29/03/21 | 30/07/21 | 100 | Sim, 13
6 | 95 | 95 | 22/03/21 | 23/07/21 | 100 | Sim, 13
9 | 95 | 95 | 03/05/21 | 24/09/21 | 100 | Não

## Slide 15: Considerações sobre os cenários
A utilização dos sábados do segundo semestre para repor a carga horária do primeiro semestre auxilia na otimização dos dias letivos disponíveis em 2020, permitindo que os alunos concluam mais rapidamente o ano letivo.
Parcelar as férias previstas para julho/2020 libera cinco dias letivos para a conclusão do ano letivo, auxiliando os alunos egressos, que se formariam mais próximo das datas inicialmente previstas.

## Slide 16: Considerações sobre os cenários
Os alunos que concluiriam seus cursos em 2020/1 deverão entrar em um regime especial de reposição, com atividades não presenciais (TDE ou MEAO, a depender das características da comunidade acadêmica).
Os alunos que concluiriam seus cursos em 2020/2 deverão entrar em um regime especial de reposição, caso o reinicio das atividades seja posterior à 01/07/2020.

## Slide 17: Considerações sobre os cenários
Caso não seja considerada a hipótese de reposição aos sábados, o reestabelecimento das datas normais de entrada e conclusão de curso levará 3 anos para acontecer.
A cada ano, é possível reposicionar as entradas e saídas em torno de 24 dias antes do que no ano anterior, nas condições acima descritas.

## Slide 18: Considerações sobre os cenários
Com as reposições aos sábados, ao final de 2021 o calendário já estará regularizado às datas tradicionais.